# TERMO ADITIVO Nº01 AO CONTRATO N° 91/2021DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 129/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO RS E A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE NA FORMA QUE SEGUE:

O MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO, pessoa jurídica de direito público interno, com o cnpj. 04.216.132/0001-06,com endereço na av. cinco irmãos, n°. 1130, boa vista do cadeado – rs, representado neste ato pelo sr.joão paulo beltrão dos santos, prefeito municipal, brasileiro, casado, portador rg nº 1015829482, inscrito no cpf sob o n° 331.481.040-72, residente e domiciliado na capela do cadeado – interior de boa vista do cadeado - rs,ora denominado apenas como contratante, e de outro lado a FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FIDENE pessoa jurídica inscrita sob o cnpj nº 90.738.014/0001-08, sediada na rua do comércio, n° 3000, bairro universitário, ijuí/rs, representado neste ato pela sra. cátia maria nehring, inscrita no cpf sob o nº431.406.960-00, doravante simplesmente denominadacontratada, , resolvem aditar o contrato de prestação de serviços anteriormente firmado, com base na lei federal 14.133/2021, ante as seguintes cláusulas e condições visam:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO

## O presente termo tem por objetivo aditivar a CLÁUSULA  TERCEIRA- DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS SERVIÇOS, em 90 dias, portanto de 14/12/2021 até 14/03/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: DO  JUSTIFICATIVA

O aditivo se faz necessário devido a  diversos imprevistos que impossibilitaram o cumprimento do cronograma inicialmente programado, e ainda já considerando o período de férias coletivas da FIDENE  que ocorrerá no mês de janeiro de 2022, conforme  memorando da Secretaria de Administração, Planejamento e Fazenda nº250/2021, em anexo.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

as demais cláusulas e condições do contrato original 91/2021 permanecem inalteradas.

e por estarem assim justos e acordados, assinam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, por si e seus sucessores legais, obrigando-se a cumpri-lo mutuamente.

BOA VISTA DO CADEADO RS,  10 DE DEZEMBRO DE 2021.

_____________________________

João Paulo Beltrão dos Santos

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________

Rodrigo Mastella S. da Silva

Procurador Jurídico

OAB/RS: 83.693

____________________________

Cátia Maria Nehring

FIDENE

Contratado

testemunhas:

_____________________________

_____________________________